## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA - TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA EMEI CACILDA NERY - VILA REIS
| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | PESO % | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6820.05 | 1.477 | 6820.05
| 2 | INFRA ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
| 3 | SUPER ESTRUTURA | 11986.51 | 2.5959 | 11986.51
| 4 | ALVENARIA | 319.15 | 0.069117 | 319.15
| 5 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 33906.8 | 7.3431 | 33906.8
| 6 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 37870.2 | 8.2014 |  | 11680.2 | 26190
| 7 | COBERTURA | 23110.72 | 5.005 | 23110.72
| 8 | REDE DE ÁGUA QUENTE | 41596.9 | 9.0085 |  | 20798.45 | 20798.45
| 9 | REDE DE INCÊNDIO/ TUBULAÇÕES/DEMAIS SERVIÇOS | 49868.3 | 10.7998 | 14868.3 | 35000
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/LOUÇAS/APARELHOS/METAIS | 31424.78 | 6.8055 | 15712.39 | 15712.39
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16844.5 | 3.6479 | 2380.9 |  |  | 14463.6
| 12 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 8820.5 | 1.9102 |  | 8820.5
| 13 | PAVIMENTAÇÃO: PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS | 33690.02 | 7.2961 |  | 16845.01 | 16845.01
| 14 | VIDROS E ESPELHOS | 1878.08 | 0.40673 |  |  |  | 1878.08
| 15 | PINTURA | 29216.56 | 6.3273 |  |  | 14608.28 | 14608.28
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 67441.44 | 14.6055 |  |  | 33720.72 | 33720.72
| 17 | GRAMADOS/PAISAGISMOS | 21556.8 | 4.6685 |  |  |  | 21556.8
| 18 | COMPLEMENTOS EXTERNOS | 40797.05 | 8.8352 |  |  | 15793.31 | 25003.74
| 19 | LIMPEZA FINAL | 4605.21 | 0.99733 |  |  |  | 4605.21
03110814
03210813 | VALOR TOTAL |  | 461753.57 | 100 | 109104.82 | 108856.55 | 127955.77 | 115836.43
03310825
03415812
04221822
04211825
04211826
04221842
s/n
09705811
097058213
097068117
09706852
s/n
s/n
08210833
s/n
08510813
08510813
08510814
08510814
08510814
08510814
08510811
08110841
08110841
08810831
02710863
'09605811