## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
CT/SICONV Nº 780470/2012
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | PESO | 1º MES | 2º MES | 3º MES
1 | SERVIÇOS | 38879.12 | 3.614% | 1% |  | 2.614%
|  |  |  | 10756.9164 |  | 28122.2036
2 | RECAPEAMENTO | 904260.27 | 84.06% | 30% | 54.06%
|  |  |  | 322707.492 | 581552.78
3 | PAVIMENTAÇÃO NOVA | 78552.38 | 7.302% |  | 2.589% | 4.713%
[5 empty] | 25482.68 | 53069.7
4 | DRENAGEM | 53999.87 | 5.02% | 5.02%
53999.87
| MENSAL % |  |  | 36.02% | 56.65% | 7.328%
| ACUMULADO % |  |  | 36.02% | 92.67% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 387464.2784 | 607035.46 | 81191.9036
| ACUMULADO R$ |  |  | 387464.2784 | 994499.7384 | 1075691.642
| GLOBAL | 1075691.64 | 100%
Itapetininga, 11 de junho 2013