## Plan1
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Objeto do plano de trabalho: Ampliação de Unidade Básica de Saúde Vila Arruda
Endereço da Obra: Avenida Nisshimbo do Brasil |  | Rua Evilasio Massaine Pires 357
Data da elaboração da Planilha: 23/11/2013
Data Base da consulta da tabela do SINAPI:Outubro/2013
Valor do BDI adotado:22,53%
Área de intervenção de Projeto: 22,72 m2
Para os itens onde consta a sigla FDE foi utilizado tabela do FDE ref. Out/2013 ultima publicação
ITEM |  |  | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
1 | Cod. Sinapi | SERVIÇOS PRELIMINARES | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
1.2 | 85334 | Retirada de esquadrias metalicas | m² | 2 | 10.58 | 21.16
1.4 | 74209/001 | Placa de obra conforme modelo Ministério da Saude | m² | 1 | 210 | 210
1.5 | 85372 | Demolição de forro de gesso | m² | 3 | 1.58 | 4.74
1.6 | 72209 | Carga manual e remoção de entulho com transp. Até 1km em caminhão basc. 8m3 | m3 | 8 | 13.92 | 111.36
1.7 | 73992/001 | Locação convencional de obra atraves de gabarito de tabuas corridas pontalet. cada 1,5m s/reapr. | m² | 23.33 | 6.55 | 152.8115
1.9 | 73801 | Demolição manual de piso e contra-piso | m² | 14 | 15.88 | 222.32
1.10 | 73899/002 | Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | m3 | 3.14 | 59.38 | 186.4532
722.3915
2 | Cod. Sinapi | INFRA ESTRUTURA | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
2.1 | 74019/001 | Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, 25x35cm | m3 | 1.56 | 30.25 | 47.19
2.2 | 74015 | Reaterro e compactação mecanica de vala com com compactador manual tipo soquete vibratório | m3 | 0.23 | 20.54 | 4.7242
2.3 | 74156/002 | Estaca a trado moldada in loco d=25cm concreto fck 20mpa | m | 24 | 39.68 | 952.32
2.4 | 55835 | Aterro interno(edificação) compactado manualmente | m3 | 0.3 | 35.02 | 10.506
2.5 | 74164/001 | Lastro de brita 2 apiloada manualmente c/ maço até 30kg | m3 | 0.26 | 73.98 | 19.2348
2.6 | 74115/001 | Concreto para lastro | m3 | 0.26 | 254 | 66.04
2.7 | 5970 | Formas com tábuas 3a (2,5x30cm) p/ m2 p/ fundação, incl. Montagem e desmontagem (c/ reapr. 2x) | m² | 19.38 | 39.17 | 759.1146
2.8 | 74254/002 | Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -fornecimento/corte/ | Kg | 238.63 | 5.76 | 1374.5088
perda de 10%) / dobra/colocação.(baldrame/blocos e arranque)
2.9 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO e ADENSAMENTO MECANICO | m3 | 3.81 | 344.65 | 1313.1165
4546.7549
3 | Cod. Sinapi | IMPERMEABILIZAÇÃO | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
3.1 | 74000/001 | impermeabilização de baldrame com argamassa impermeabilizante e tinta betuminosa traço 1:3 | m² | 17.68 | 34.44 | 608.8992
(cimento e agreia grossa)esp 2.5 cm c impermeabilizante base hidrofugante
608.8992
4 | Cod. Sinapi | SUPER ESTRUTURA | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
4.1 | 72830 | Forma de madeira compensada plastificada 10mm, para estrutura de concreto(pilares/vigas/lajes)reapr.2x | m² | 28.88 | 26.2 | 756.656
4.2 | 74254/002 | Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -fornecimento/corte/perda 10%)dobra/colocação | Kg | 362.91 | 5.76 | 2090.3616
4.3 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO | m3 | 5.24 | 344.65 | 1805.966
4652.9836
5 | Cod. Sinapi | ALVENARIA | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
5.1 | 73998/001 | Alven. Blocos de concreto vedação 9x19x39cm assentados com argamassa cimento cal e areia | m² | 83.2 | 35.98 | 2993.536
5.2 | fde | Divisória de gesso acartonado inclusive estrutura de alumunio | m² | 9 | 47.8 | 430.2
5.3 | 74099/001 | Verga/contra-verga em concreto armado fck20MPA, prep. Mecanico, forma canaleta (10x20x20) | m3 | 0.35 | 902 | 315.7
aço CA 60 5.0 (Taxa de ferragem=45,1 3kg/m3)
3739.436
6 | Cod. Sinapi | ESQUADRIAS | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
6.1 | 73910/005 | Porta de madeira compensada lisa pintura 0,80x2,10 incl. Aduela 2A, alisar2A, e dobradiça | unid. | 2 | 289.67 | 579.34
6.2 | 74071 | Porta de abrir em aluminio tipo chapa corrugada, perfil serie 25, com guarnição ( cozinha e area de serviço) | unid. | 3 | 519 | 1557
6.3 | 68052/ | Janela aluminio, basculante, serie 25 (incl. Vidro ) | m² | 5 | 506.37 | 2531.85
4668.19
7 | Cod. Sinapi | PISOS E REVESTIMENTOS | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
7.1 | 24115/001 | Contra-piso c/ impermeabiliz. Lastro de brita e=3cm em argamassa traço 1:4 espess 6 cm prep. manual | m² | 17 | 32.72 | 556.24
7.3 | 73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA | m² | 17 | 52.79 | 897.43
DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO
7.4 | 73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA |  | 24 | 9.71 | 233.04
FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
7.5 | 74159/001 | Soleira de ardosia larg. 15cm, assentada com argamassa | ml | 4 | 14.37 | 57.48
7.6 | 74161/001 | chapisco em paredes int.e ext. c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia) esp. 0,5cm prep. Mec. | m² | 108 | 3.89 | 420.12
7.7 | 73927/009 | Emboço paulista paredes int. traço 1:2:8(cim.cal areia) espess. 2cm preparo manual | m² | 54 | 20.04 | 1082.16
7.8 | 5984 | Emboço paulista paredes ext. traço 1:1:4(cim.cal areia) espess. 2cm prep. mec. Incl.aditivo impermeab. | m² | 54 | 23.61 | 1274.94
7.11 | 74087/001 | Peitoril em ardosia, largura 20cm | m | 2 | 10.56 | 21.12
7.12 | 73925/002 | Azulejo branco 15x15cm fixado argamassa colante com juntas 2mm - rejuntado - 1/2 barra | m² | 12 | 23.18 | 278.16
7.13 | FDE | Forro em gesso acartonado inclusive estrutura de aluminio | m² | 18 | 46 | 828
5648.69
9 | Cod. Sinapi | INSTALAÇÕE ELETRICAS | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
9.1 | 72253 | Ponto de Luz | pç | 3 | 95.87 | 287.61
9.2 | 74062\001 | Ponto de interruptor | pç | 2 | 92.3 | 184.6
9.3 | 73953\006 | Luminária de embutir ou sobrepor, 2 x 40W fluorescente, 127 V completa | pç | 2 | 65.2 | 130.4
9.4 | 73917/006 | Ponto de tomada bipolar c terra 20A/250V c eletrodutos PVC 3/4 e caixa 4x2 com placa | pç | 7 | 159 | 1113
9.5 | 74131/007 | Quadro de distribuição de energia em chapa metalica, embutir, com porta, para 40 disjuntores | pç | 1 | 472.23 | 472.23
termomagneticos monopolares, com dispositivo p chave geral, com barramento trifasico e
neutro, fornec. E inst.
2187.84
10 | Cod. Sinapi | COBERTURA | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
10.1 | 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO até 7M | m² | 24 | 56.76 | 1362.24
10.2 | 74145/001 | Pintura em esmalte sintético em peças metalicas utilizando ver. Comp. 2 demãos, incl. Fundo oxido de ferro/zarcão | m2 | 24 | 9.38 | 225.12
10.5 | 16130 | Telham. em chapa de aço pré-pintada | m² | 24 | 24 | 576
10.7 | 72105 | Calha em chapa de aço galvanizado n.24 corte 50cm | ml | 8.8 | 34.18 | 300.784
10.8 | 72109 | Rufo / condutor metalico em chapa de aço galvanizado | ml | 17 | 29.42 | 500.14
2964.284
11 | Cod. Sinapi | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / BANCADAS/ INSTALAÇÕES ESPECIAIS | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
11.1 | 74126 | tampo granito cinza polido para bancada e=2,5cm, largura 60cm, fornec. E instal. | m | 1.2 | 193.53 | 232.236
11.2 | 73911/002 | cubas de aço inox 56x33x11,5 | unid | 1 | 155.3 | 155.3
11.3 | 73951/001 | Sifão plástico para lavatório tipo copo 1.1/4" | unid | 1 | 18.92 | 18.92
11.4 | 73949/009 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular | unid | 1 | 41.25 | 41.25
11.5 | 74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | M | 3 | 18.98 | 56.94
11.6 | 74165/003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I | M | 9 | 34.83 | 313.47
11.7 | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E | M | 14 | 37.1 | 519.4
11.8 | 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | M | 6 | 13.43 | 80.58
11.9 | 75030/002 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | M | 15 | 18.72 | 280.8
11.10 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PR╔-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - | UN | 2 | 144.47 | 288.94
11.12 | 72685 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 17.43 | 17.43
11.14 | 73975 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECI | UN | 2 | 62.58 | 125.16
2130.426
12 | Cod. Sinapi | PINTURA | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
12.1 | 73750/001 | Pintura interna em latex acrilico 2 demãos c/ fundo selador em paredes e lajes com massa pva | m² | 75 | 8.18 | 613.5
12.2 | 73751/001 | Fundo selador para gesso ambiente int. 1 demão | m² | 33 | 3.48 | 114.84
12.3 | 74233/001 | Fundo selador acrilico ambiente ext. 1 demão | m² | 54 | 4.88 | 263.52
12.4 | 73954/001 | Pintura latex acrilica em paredes externas tres demãos | m² | 54 | 15.85 | 855.9
12.5 | 73832/001 | Emassamento de esquadrias de madeira basse oleo 2 demãos | m² | 17 | 10.39 | 176.63
12.6 | 73739/001 | Pintura esmalte acetinado 2 demãos em esquadrias de madeira | m² | 17 | 10.75 | 182.75
2207.14
14 | Cod. Sinapi | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
14.2 | 9537 | Limpeza da obra | m² | 100 | 1.47 | 147
147
|  | SUB-TOTAL (excluindo item placa ) |  |  |  | 34224.0352
|  | B.D.I. =22,53% |  |  |  | 7710.6751
|  | TOTAL GERAL(incluindo item placa) |  |  |  | 42165.8703
obs: BDI não incidente sobre placa de obra e instalação de canteiro de obras.
Itapetininga, 23 de Novembro de 2013

## Plan2
CRONOGRAMA
Objeto do plano de trabalho: Ampliação de Unidade Básica de Saúde Vila Arruda
Endereço da Obra: Rua Evilásio Massaine Pires 357
Data da elaboração da Planilha: 23/11/2013
Data Base da consulta da tabela do SINAPI:Outubro/2013
Valor do BDI adotado:22,53%
Área de intervenção de Projeto: 22,72 m2
Para os itens onde consta a sigla FDE foi utilizado tabela do FDE ref. Out/2013 ultima publicação
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | Serviços Preliminares | 722.3915 | 100%
2 | Infra estrutura | 4546.7549 | 100%
3 | Impermeabilização | 608.8992 | 100%
4 | Super estrutura | 4652.9836 |  | 100%
5 | Alvenaria | 3739.436 |  | 100%
6 | Esquadrias | 4668.19 |  | 100%
7 | Pisos e Revestimentos | 5648.69 |  |  | 100%
9 | Instalações elétricas | 2187.84 |  | 50% | 50%
10 | Cobertura | 2964.284 |  | 100%
11 | Instalações hidráulicas | 2130.426 |  | 50% | 50%
12 | Pintura | 2207.14 |  |  |  | 100%
14 | Serviços Complementares | 147 |  |  |  | 100%
| TOTAL | 34224.0352 | 5878.0456 | 18184.0266 | 2882.2766 | 2354.14
| BDI = 22,53% | 7710.6751
| TOTAL GERAL | 42165.8703
Obs: BDI não incidente sobre placa de obra e instalação de canteiro de obras.
Itapetininga, 23 de Novembro de 2013