## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
OBRA= RECAPEAMENTO C.B.U.Q .FAIXA "D" DER espessura 3,0 cm compactado
RUAS | RELAÇAÕ DAS RUAS | larg. | comp. | AREA | M3 | TON. | INICIO | TERMINO
| BAIRRO | M | M | M2 | 0.03 | 2.4
| PAULO AYRES, ARRUDA E PRESTES | MEDIA | MEDIO | previsto | previsto | previsto
1 | RUA ANGATUBA | 6.15 | 204 | 1254.6 | 37.638 | 90.3312 | RUA ITAPETININGA | RUA IPORANGA
2 | RUA ANTONIO FERNANDO A. MORAES | 6.15 | 235 | 1445.25 | 43.3575 | 104.058 | RUA ARAÇOIOBA | RUA RIBEIRA
3 | RUA AUGUSTO KUPPER | 6.15 | 433 | 2662.95 | 79.8885 | 191.7324 | RUA EVILASIO MASSAINE PIRES | PONTE
4 | BARÃO DE ANTONINA | 6.15 | 97 | 596.55 | 17.8965 | 42.9516 | RUA ANTONIO FERNADO A. MORAES | RUA ANGATUBA
5 | RUA BURI | 6.15 | 300 | 1845 | 55.35 | 132.84 | RUA RIBEIRA | RUA CLEMENTINO DOS S. THEODORO
6 | RUA CLEMENTINO DOS SANTOS THEODORO | 6.15 | 212 | 1303.8 | 39.114 | 93.8736 | RUA EVILASIO MASSAINE PIRES | RUA ITARARE
7 | RUA JOSE R. DOMINGUES | 6.15 | 210 | 1291.5 | 38.745 | 92.988 | AV. JOAÕ FLAVIO S. HUNGRIA | RUA FRANCISCO SOARES
8 | ARGEMIRO VIEIRA DE MORAES | 6.15 | 253 | 1555.95 | 46.6785 | 112.0284 | RUA MAJOR ANTONIO ARRUDA | RUA ITAPETININGA
9 | RUA FELIPE CARREIRA | 6.15 | 268 | 1648.2 | 49.446 | 118.6704 | RUA ITAPETININGA | AV.JOAÕ FLAVIO S. HUNGRIA
10 | RUA EVILASIO MASSAINE PIRES | 8.8 | 1400 | 12320 | 369.6 | 887.04 | RUA PEDRO PORTO | RUA PEDRO EUGENIO SILVA
11 | RUA GUAPIARA | 7.66 | 281 | 2152.46 | 64.5738 | 154.9771 | AV.JOAÕ FLAVIO S. HUNGRIA | RUA EVILASIO MASSAINE PIRES
12 | RUA GUAREI | 7.66 | 277 | 2121.82 | 63.6546 | 152.771 | RUA IPERO | RUA EVILASIO MASSAINE PIRES
13 | RUA ITAI | 7.66 | 271 | 2075.86 | 62.2758 | 149.4619 | RUA ARAÇOIOBA | RUA BURI
14 | RUA ITAPEVA | 7.66 | 812 | 6219.92 | 186.5976 | 447.8342 | RUA CLEMENTINO DOS S. THEODORO | RUA AUGUSTO KUPPER
15 | RUA ITARARE | 7.66 | 315 | 2412.9 | 72.387 | 173.7288 | RUA BURI | RUA GUAPIARA
16 | RUA JOSE MESSIAS CORREA | 7.66 | 217 | 1662.22 | 49.8666 | 119.6798 | RUA ITARARE | RUA EVILAIO MASSAINE PIRES
17 | RUA MARIA B. KUPPER | 7.66 | 225 | 1723.5 | 51.705 | 124.092 | RUA GUAPIARA | RUA PILAR DO SUL
18 | RUA PILAR DO SUL | 7.66 | 285 | 2183.1 | 65.493 | 157.1832 | RUA EVILASIO MASSAINE PIRES | RUA IPERO
19 | RUA RIBEIRA | 7.66 | 433 | 3316.78 | 99.5034 | 238.8082 | RUA ITAI | RUA ITARARE
20 | RUA RIBEIRÃO BRANCO | 7.66 | 212 | 1623.92 | 48.7176 | 116.9222 | RUA PILAR DO SUL | RUA AUGUSTO KUPPER
21 | RUA RIBEIRAÕ VERMELHO DO SUL | 7.66 | 161 | 1233.26 | 36.9978 | 88.7947 | RUA EVILAIO MASSINE PIRES | RUA SAÕ MIGUEL ARCANJO
22 | RUA SARAPUI | 7.66 | 100 | 766 | 22.98 | 55.152 | RUA AUGUSTO KUPPER | RUA RIBEIRAÕ VERMELHO DO SUL
23 | RUA TAQUARITUBA | 7.66 | 309 | 2366.94 | 71.0082 | 170.4197 | RUA PILAR DO SUL | RUA RIBEIRAÕ VERMELHO DO SUL
24 | RUA TATUI | 7.66 | 595 | 4557.7 | 136.731 | 328.1544 | RUA PILAR DO SUL | RUA ALI M. CHOUMAN
25 | RUA IPORANGA | 7.66 | 309 | 2366.94 | 71.0082 | 170.4197 | RUA JOSE R. DOMINGUES | RUA CLEMENTINO DOS S. THEODORO
26 | RUA ITABERA | 7.66 | 140 | 1072.4 | 32.172 | 77.2128 | RUA ANGATUBA | RUA ALI M. CHOUMAN
27 | RUA SAÕ MIGUEL ARCANJO | 7.66 | 100 | 766 | 22.98 | 55.152 | RUA RIBEIRAÕ VERMELHO DO SUL | RUA AUGUSTO KUPPER
28 | RUA CERQUILHO | 7.66 | 100 | 766 | 22.98 | 55.152 | RUA AUGUSTO KUPPER | SEM SAIDA
29 | RUA NAPOLEÃO T. SILVEIRA | 7.66 | 292 | 2236.72 | 67.1016 | 161.0438 | RUA RIBEIRAÕ BRANCO | RUA EVILAIO MASSINE PIRES
30 | RUA VIRGILIO J. DE AZEVEDO | 7.66 | 66 | 505.56 | 15.1668 | 36.4003 | RUA ITARARE | RUA ITAPEVA
31 | RUA FRANCISCO SOARES | 7.66 | 61 | 467.26 | 14.0178 | 33.6427 | RUA FELIPE CARREIRA | RUA JOSE R. DOMINGUES
32 | RUA ALI M. CHOUMAN | 7.66 | 230 | 1761.8 | 52.854 | 126.8496 | RUA ANGATUBA | RUA EVILAIO MASSAINE PIRES
| TOTAL DE RECAPEAMENTO |  | 9403 | 70282.86 | 2108.4858 | 5060.3659
Itapetininga,8 de abril 2015