## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
LOCAL- V. ARRUDA,PAULO AYRES,V. PRESTES,JD. BRASIL,JD. PAULISTA,MARICOTA,V.REGINA,J.LEONEL, V. MAZEI,JD.CASA GRANDE , V. CARVALHO, JD. SANTA INES,J. SALEM,V. SANTANA , GODOI, PIEDADE,TABOÃZINHO E PARQUE SÃO BENTO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | PESO | 1ºMES | 2ºMES | 3ºMES | 4ºMES | 5ºMES | 6ºMES | 7ºMES | 8ºMES | 9ºMES | 10ºMES
1 | RECAPEAMENTO ASFALTICO,RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS | 8526724.2 | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42
| MENSAL % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| ACUMULADO % |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42 | 852672.42
| ACUMULADO R$ |  |  | 852672.42 | 1705344.84 | 2558017.26 | 3410689.68 | 4263362.1 | 5116034.52 | 5968706.94 | 6821379.36 | 7674051.78 | 8526724.2
| GLOBAL | 8526724.2 | 100%
Itapetininga,8 de abril 2015