## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
LOCAIS: RUAS DA VILA SANTA INES, VILA SANTANA E VILA PIEDADE
CONTRATO Nº 803157/2014
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | PESO | 1ºMES | 2ºMES
1 | PLACA DA OBRA | 4667.64 | 0.8879% | 0.8879%
4667.64
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 505412.21 | 96.15% | 46.15% | 50%
|  |  |  | 242576.41 | 262835.8
3 | SARJETÃO DE CONCRETO | 4115.91 | 0.783% | 0.78%
4115.91
4 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 11475.85 | 2.183% |  | 2.18%
11475.85
| MENSAL % |  |  | 47.82% | 52.18%
| ACUMULADO % |  |  | 47.82% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 251359.96 | 274311.65
| ACUMULADO R$ |  |  | 251359.96 | 525671.6
| GLOBAL | 525671.6 | 100%
Itapetininga, 11 de fevereiro 2015