## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
LOCAIS: R. ACÁCIO DE MORAES TERRA ENTRE A R. SATURNINO GONZALES E A R. ALCEU CORREA DE MORAES, R. FRANCISCO LOPES DOS SANTOS ENTRE A R. GOV. ADEMAR DE BARROS E R. ALBERTO L. CAVALHEIRO E RUAS DA V. REIS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | PESO | 1ºMES | 2ºMES
1 | PLACA DA OBRA | 4691.98 | 0.9395% | 0.94%
4691.98
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 475310.16 | 95.17% | 45.17% | 50%
|  |  |  | 225597.655 | 249712.505
3 | SARJETAÕ DE CONCRETO | 12281.36 | 2.459% | 2.46%
12281.36
4 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 7141.51 | 1.43% |  | 1.43%
7141.51
| MENSAL % |  |  | 48.57% | 51.43%
| ACUMULADO % |  |  | 48.57% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 242570.995 | 256854.015
| ACUMULADO R$ |  |  | 242570.995 | 499425.01
| GLOBAL | 499425.01 | 100%
100%
Itapetininga, 11 de fevereiro 2015