## 01
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
VILA SANTANA, VILA RIO BRANCO, VILA MARIA LUIZA, VILA CAMARÃO, CENTRAL PARQUE 4 L, VILA NASTRI I, VILA SONIA, VILA ESPLANADA, VILA ALVES, JARDIM FOGAÇA, VILA HARMONIA, JARDIM VIEIRA DE MORAES,VILA NOVA ITAPETININGA - LE, VILA NOVA ITAPETININGA - LD e VILA BARTH II
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | VALOR | PESO | 1ºMES | 2ºMES | 3ºMES | 4ºMES | 5ºMES | 6ºMES | 7ºMES | 8ºMES | 9ºMES | 10ºMES
1 | RECAPEAMENTO ASFALTICO,RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE SARJETAS | 7281625.09 | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.59
| MENSAL % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| ACUMULADO % |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
| MENSAL R$ |  |  | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.5 | 728162.59
| ACUMULADO R$ |  |  | 728162.5 | 1456325 | 2184487.5 | 2912650 | 3640812.5 | 4368975 | 5097137.5 | 5825300 | 6553462.5 | 7281625.09
| GLOBAL | 7281625.09 | 100%
Itapetininga,8 de junho 2015